## Hoja1
SPRINT 2
RELEASE - Liberación de subsistema del gesto de Actividades |  | INICIO | DURACIÓN
|  | 2019-10-10 | 43:00
PILA DEL SPRINT |  |  |  |  | Esfuerzo (Horas)
Backlog Id | Tarea | Tipo | Estado | Responsable
1 | Crear un formulario que permita la inserción de los datos del préstamo | Analisis/desarrollo | Completada | Brayan Arango | 20
2 | En el formulario insertar 2 formas de manejo de cuotas: • Cuotas fijas: permite que al usuario solo seleccionar un numero de cuotas y una fecha autocompletarle de forma dinámica cada una de las fechas restantes y sus respectivos intereses. • Cuotas dinámicas: con esta opción el usuario debe agregar cada una de las cuotas hasta llegar al número de cuotas deseado | Analisis/desarrollo | Completada | Brayan Arango | 20
3 | Generar código QR aleatorio | Analisis/desarrollo | Completada | Brayan Arango | 3